## SECT 1
Planning des travaux GEVT 2022
|  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S32
Taches |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12
Secteur 1-PI Sncf
Travaux préparatoires - depose revêtements Ballast
Depose rails/traverses | ETF | [15 empty] | EQUIPE A ETF Jour
Sciage et démol
Nettoyage
Montage de la voie sur gabarit | ETF
Scellement chaussons
Soudures des rails neufs (8u) | ETF
sechage
Réseaux
Ballast
finitions
Repli

## SECT 3
Planning des travaux GEVT 2022
|  | S26 |  |  |  |  | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34 |  |  |  |  | S35 |  |  |  |  | S36 |  |  |  |  | S37
Taches |  | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
Secteur 3 Courbe Amiral Courbet
EQUIPE C ETF Jour
Livraison rails (12 barres)
PHASE 1 coté Gare
Installation - Signalisation
Démolition revetements
Bassines
Carottage des trous de scellement (164u ) | ETF
Mise en place des selles Asp (82u)-Plots seltex | ETF
Selles et plots Vfix (35 plots) | ETF
Décoffrage Plots Vfix | ETF
Reprise inserts sur traverse | ETF
Remplacement des rails (6u) | ETF
Soudures des rails neufs (10u) | ETF
Habillage du rail
Réseaux
Bordure
Enrobés
Revêtements
PHASE 2 coté Alsace lorraine
Démolition revetements
Bassines
Carottage des trous de scellement (164u ) | ETF
Mise en place des selles Asp (82u)-Plots seltex | ETF
Selles et plots Vfix (35 plots) | ETF
Décoffrage Plots Vfix | ETF
Reprise inserts sur traverse | ETF
Remplacement des rails (6u) | ETF
Soudures des rails neufs (10u) | ETF
Habillage du rail
Réseaux
Bordure
Enrobés
Revêtements
Finitions

## SECT 4
Planning des travaux GEVT 2022
|  | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34
Taches |  | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26
Secteur 4 Jean Jaures V2 | bar: 2022-07-12 to 2022-08-18
Livraison rails (4 barres) |  | 2022-08-01: EQUIPE A ETF Jour
Installation - Signalisation | bar: 2022-07-12 to 2022-07-13
Démolitions | bar: 2022-07-18 to 2022-07-20
Carottage des trous de scellement (40u ) | ETF | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
Mise en place des selles Asp (20u)-Plots seltex | ETF | bar: 2022-07-25
Selles et plots Vfix (20 plots) | ETF | bar: 2022-07-26
Décoffrage Plots Vfix | ETF | bar: 2022-07-27
Remplacement des rails (4u) | ETF | bar: 2022-07-28 to 2022-07-29
Soudures des rails neufs (6u) | ETF | bar: 2022-07-29
Habillage rails | bar: 2022-08-01
Refection revetement | bar: 2022-08-02 to 2022-08-08
Sechage | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10
Joints de rive et rails | bar: 2022-08-11 to 2022-08-12
Repli | bar: 2022-08-16 to 2022-08-17