## Planning
|  |  | Agence travaux de Marcouly |  |  | Chantier : |  | SOUILLAC - ENTREE DE VILLE - LOT1 (A449.VBY2546875)
|  |  | Lieudit Fon-Gourdou |  |  |  |  | V11
|  |  | 46700 - PUY L'EVEQUE |  |  |  |  | Responsable Travaux : Vincent BOISHARDY
Tél: +33 5 65 21 33 71
|  |  | Fax: +33 5 65 30 85 30 |  |  |  |  | juin 2025 | juillet 2025 | [22 empty] | août 2025
[8 empty] | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31
| N° | Tâches |  | Durée | Unité | Qté | Rdt | L 30 | M 1 | M 2 | J 3 | V 4 | L 7 | M 8 | M 9 | J 10 | V 11 | L 14 | M 15 | M 16 | J 17 | V 18 | L 21 | M 22 | M 23 | J 24 | V 25 | L 28 | M 29 | M 30 | J 31 | V 1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
C | 4 | PHASE 4 (RD) |  | 14 |  |  |  | S29 J 17 14: PHASE 4 (RD)
T | 4.2 | EB10 - RD - NUIT |  | 2 | M2 | 1800 | 900 | S27 M 2 3: EB10 - RD - NUIT
T | 4.3 | Marquages au sol |  | 2 | FT | 1 | 0.5 | S29 J 17 14: Marquages au sol
C | 5 | PHASE 3 (NORD) |  | 4 |  |  |  | S29 J 17 14: PHASE 3 (NORD)
T | 5.1 | Démolition rond point |  | 1 | FT | 1 | 1 | S28 V 11 10: Démolition rond point
T | 5.2 | Décroutage trottoir sauvegardé |  | 2 | m2 | 270 | 135 | S29 M 16 13: Décroutage trottoir sauvegardé
T | 5.3 | Pose des dalles podotactiles |  | 1 | U | 10 | 10 | S29 J 17 14: Pose des dalles podotactiles
C | 6 | PHASE 5 (TROTTOIRS) |  | 18 |  |  |  | S31 M 29 22: PHASE 5 (TROTTOIRS)
T | 6.1 | FINITIONS TROTTOIRS (BORDURES FERS, TERRE, REGLAGES) |  | 6 | M2 | 1180 | 196.667 | S28 J 10 9: FINITIONS TROTTOIRS (BORDURES FERS, TERRE, REGLAGES)
T | 6.2 | Enrobé perméable ivoire trottoirs |  | 3 | M2 | 1180 | 393.334 | S29 V 18 15: Enrobé perméable ivoire trottoirs
T | 6.3 | FINITIONS |  | 4 | J | 4 | 1 | S30 J 24 19: FINITIONS
T | 6.4 | Signalisation verticale |  | 1 | U | 11 | 11 | S31 M 29 22: Signalisation verticale
C | 7 | OFFICE DU TOURISME |  | 61 |  |  |  | S30 L 21 16: OFFICE DU TOURISME
T | 7.11 | Pose pavés joints ciment |  | 20 | m2 | 220 | 11 | S28 M 8 7: Pose pavés joints ciment
T | 7.19 | Enrobé perméable ivoire trottoirs |  | 1 | M2 | 45 | 45 | S28 M 8 7: Enrobé perméable ivoire trottoirs
T | 7.21 | Coffret forrain |  | 1 | U | 1 | 1 | S28 L 7 6: Coffret forrain
T | 7.22 | FINITIONS |  | 2 | J | 2 | 1 | S28 J 10 9: FINITIONS
T | 7.23 | Dossier de récolement |  | 1 | U | 1 | 1 | S30 L 21 16: Dossier de récolement