## Planning
[5 empty] | Chantier : |  | 89-JOUX LA VILLE-Centrale photovoltaïque (K097.JDX2621301)
S0 - Budget initial
|  |  | - |  |  |  | Responsable Travaux : Jesse DELCLAUX
Tél:
|  |  | Fax: |  |  |  | juin 2026 | [21 empty] | juillet 2026 | [22 empty] | août 2026 | [20 empty] | septembre 2026 | [21 empty] | octobre 2026 | [21 empty] | novembre 2026 | [20 empty] | décembre 2026
[7 empty] | S23 |  |  |  |  | S24 |  |  |  |  | S25 |  |  |  |  | S26 |  |  |  |  | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34 |  |  |  |  | S35 |  |  |  |  | S36 |  |  |  |  | S37 |  |  |  |  | S38 |  |  |  |  | S39 |  |  |  |  | S40 |  |  |  |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51
| N° | Tâches |  | Durée | Unité | Qté | L 1 | M 2 | M 3 | J 4 | V 5 | L 8 | M 9 | M 10 | J 11 | V 12 | L 15 | M 16 | M 17 | J 18 | V 19 | L 22 | M 23 | M 24 | J 25 | V 26 | L 29 | M 30 | M 1 | J 2 | V 3 | L 6 | M 7 | M 8 | J 9 | V 10 | L 13 | M 14 | M 15 | J 16 | V 17 | L 20 | M 21 | M 22 | J 23 | V 24 | L 27 | M 28 | M 29 | J 30 | V 31 | L 3 | M 4 | M 5 | J 6 | V 7 | L 10 | M 11 | M 12 | J 13 | V 14 | L 17 | M 18 | M 19 | J 20 | V 21 | L 24 | M 25 | M 26 | J 27 | V 28 | L 31 | M 1 | M 2 | J 3 | V 4 | L 7 | M 8 | M 9 | J 10 | V 11 | L 14 | M 15 | M 16 | J 17 | V 18 | L 21 | M 22 | M 23 | J 24 | V 25 | L 28 | M 29 | M 30 | J 1 | V 2 | L 5 | M 6 | M 7 | J 8 | V 9 | L 12 | M 13 | M 14 | J 15 | V 16 | L 19 | M 20 | M 21 | J 22 | V 23 | L 26 | M 27 | M 28 | J 29 | V 30 | L 2 | M 3 | M 4 | J 5 | V 6 | L 9 | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | L 23 | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | L 30 | M 1 | M 2 | J 3 | V 4 | L 7 | M 8 | M 9 | J 10 | V 11 | L 14 | M 15 | M 16 | J 17 | V 18
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145
C | 1 | PARC PV JOUX LA VILLE |  | 143 | [147 empty] | PARC PV JOUX LA VILLE
T | 1.1 | Préparation de chantier |  | 5 |  | 1 | S24 L 8 6: Préparation de chantier
C | 1.2 | ZONE 8+ BASE VIE LIBRE 08/06 |  | 88 |  |  | S42 L 12 96: ZONE 8+ BASE VIE LIBRE 08/06
T | 1.2.1 | Implantation |  | 1 |  | 1 | S24 M 9 7: Implantation
T | 1.2.2 | Décapage base vie |  | 1 | m² | 1770 | S24 M 10 8: Décapage base vie
T | 1.2.3 | Mouvements terres Base vie |  | 1 |  | 1 | S24 J 11 9: Mouvements terres Base vie
T | 1.2.4 | Empierrement base vie 25cm |  | 2 |  | 1 | S25 L 15 11: Empierrement base vie 25cm
T | 1.2.5 | Décapage pistes et PF 584m² lourd et 3092m² VL |  | 1 | m² | 3676 | S24 V 12 10: Décapage pistes et PF 584m² lourd et 3092m² VL
T | 1.2.6 | Mouvements terres Pistes |  | 2 |  | 1 | S25 M 17 13: Mouvements terres Pistes
T | 1.2.7 | Fossé à définir |  | 1 | m | 1125 | S25 J 18 14: Fossé à définir
T | 1.2.8 | Empierrement Piste |  | 5 |  | 1 | S26 J 25 19: Empierrement Piste
T | 1.2.9 | Reverd'o |  | 2 | u | 4 | S30 M 22 38: Reverd'o
T | 1.2.10 | Bache incendie date à confirmer |  | 10 | m3 | 60 | S42 L 12 96: Bache incendie date à confirmer
T | 1.2.11 | Cloture périphérique |  | 6 | m | 1101 | S29 J 16 34: Cloture périphérique
C | 1.3 | ZONE 10 LIBRE 08/06 |  | 88 |  |  | S42 L 12 96: ZONE 10 LIBRE 08/06
T | 1.3.1 | Implantation - 10 |  | 1 |  | 1 | S24 M 9 7: Implantation - 10
T | 1.3.2 | Décapage pistes et PF 1379m² lourd et 2665m² VL - 10 |  | 2 | m² | 4044 | S25 J 18 14: Décapage pistes et PF 1379m² lourd et 2665m² VL - 10
T | 1.3.3 | Mouvements terres Pistes - 10 |  | 1 |  | 1 | S25 V 19 15: Mouvements terres Pistes - 10
T | 1.3.4 | Fossé à définir - 10 |  | 2 | ml | 855 | S26 J 25 19: Fossé à définir - 10
T | 1.3.5 | Empierrement Piste - 10 |  | 2 |  | 1 | S27 L 29 21: Empierrement Piste - 10
T | 1.3.6 | Reverd'o - 10 |  | 3 | u | 7 | S31 L 27 41: Reverd'o - 10
T | 1.3.7 | Bache incendie date à confirmer - 10 |  | 10 | m3 | 60 | S42 L 12 96: Bache incendie date à confirmer - 10
T | 1.3.8 | Cloture périphérique - 10 |  | 6 | m | 1070 | S30 V 24 40: Cloture périphérique - 10
C | 1.4 | ZONE 1 LIBRE 15/06 |  | 114 |  |  | S49 L 30 131: ZONE 1 LIBRE 15/06
T | 1.4.1 | Implantation - 1 |  | 1 |  | 1 | S26 M 23 17: Implantation - 1
T | 1.4.2 | Renforcement piste accés 1 (3330m²)et 4 (1500m²) |  | 3 | m² | 5050 | S27 J 2 24: Renforcement piste accés 1 (3330m²)et 4 (1500m²)
T | 1.4.3 | Décapage pistes et PF 4283m² lourd et 6426m² VL - 1 |  | 6 | m² | 10709 | S27 L 29 21: Décapage pistes et PF 4283m² lourd et 6426m² VL - 1
T | 1.4.4 | Mouvements terres Pistes - 1 |  | 2 |  | 1 | S27 M 1 23: Mouvements terres Pistes - 1
T | 1.4.5 | Fossé - 1 A VERIFIER |  | 2 | ml | 167 | S27 V 3 25: Fossé - 1 A VERIFIER
T | 1.4.6 | Empierrement Piste - 1 |  | 9 |  | 1 | S30 L 20 36: Empierrement Piste - 1
T | 1.4.7 | Reverd'o - 1 |  | 2 | u | 4 | S30 M 22 38: Reverd'o - 1
T | 1.4.8 | Réseau eau potable PE40 - 1 A CALER |  | 8 | ml | 720 | S40 V 2 90: Réseau eau potable PE40 - 1 A CALER
T | 1.4.9 | Bache incendie date à confirmer - 1 |  | 10 | m3 | 60 | S42 L 12 96: Bache incendie date à confirmer - 1
T | 1.4.10 | Cloture périphérique - 1 |  | 10 | m | 2367 | S32 V 7 50: Cloture périphérique - 1
T | 1.4.11 | Mise en place de la double haie périphérique |  | 20 |  | 1 | S49 L 30 131: Mise en place de la double haie périphérique
C | 1.5 | PISTE ACCÉS 7-6 |  | 24 |  |  | S32 M 5 48: PISTE ACCÉS 7-6
T | 1.5.1 | Décapage |  | 2 | m² | 1332 | S27 J 2 24: Décapage
T | 1.5.2 | Terrassement |  | 1 |  | 1 | S27 V 3 25: Terrassement
T | 1.5.3 | Empierrement ATTENTE ARRETE |  | 2 |  | 1 | S28 M 7 27: Empierrement ATTENTE ARRETE
T | 1.5.4 | Busage avec têtes sécurité + Deplacement bordure béton |  | 2 | ml | 15 | S28 J 9 29: Busage avec têtes sécurité + Deplacement bordure béton
T | 1.5.5 | Enrobés |  | 1 | m² | 1332 | S32 M 5 48: Enrobés
C | 1.6 | ZONE 7 LIBRE 08/06 > ACCORD CG POUR ACCÉS À OBTENIR |  | 66 |  |  | S41 V 9 95: ZONE 7 LIBRE 08/06 > ACCORD CG POUR ACCÉS À OBTENIR
T | 1.6.1 | Implantation - 7 |  | 1 |  | 1 | S28 M 8 28: Implantation - 7
T | 1.6.2 | Décapage pistes et PF 1353m² lourd et 2763m² VL - 7 |  | 1 | m² | 4116 | S28 M 8 28: Décapage pistes et PF 1353m² lourd et 2763m² VL - 7
T | 1.6.3 | Mouvements terres Pistes - 7 |  | 2 |  | 1 | S28 V 10 30: Mouvements terres Pistes - 7
T | 1.6.4 | Fossé à définir - 7 |  | 1 | ml | 430 | S29 L 13 31: Fossé à définir - 7
T | 1.6.5 | Empierrement Piste - 7 |  | 3 |  | 1 | S30 L 20 36: Empierrement Piste - 7
T | 1.6.6 | Reverd'o - 7 |  | 2 | u | 5 | S30 V 24 40: Reverd'o - 7
T | 1.6.7 | Bache incendie date à confirmer - 7 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 7
T | 1.6.8 | Cloture périphérique - 7 |  | 5 | m | 860 | S33 V 14 55: Cloture périphérique - 7
C | 1.7 | ZONE 9 DÉMARRAGE À DÉFINIR |  | 64 |  |  | S41 V 9 95: ZONE 9 DÉMARRAGE À DÉFINIR
T | 1.7.1 | Implantation - 9 |  | 1 |  | 1 | S28 V 10 30: Implantation - 9
T | 1.7.2 | Décapage pistes et PF 617m² lourd et 2089m² VL et base vie 374m²- 9 |  | 2 | m² | 3080 | S29 J 16 34: Décapage pistes et PF 617m² lourd et 2089m² VL et base vie 374m²- 9
T | 1.7.3 | Mouvements terres Pistes - 9 |  | 2 |  | 1 | S30 L 20 36: Mouvements terres Pistes - 9
T | 1.7.4 | Empierrement Piste - 9 |  | 3 |  | 1 | S30 J 23 39: Empierrement Piste - 9
T | 1.7.5 | Fossé à définir - 9 |  | 1 | ml | 210 | S29 L 13 31: Fossé à définir - 9
T | 1.7.6 | Bache incendie date à confirmer - 9 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 9
T | 1.7.7 | Cloture périphérique - 9 |  | 6 | m | 795 | S35 L 24 61: Cloture périphérique - 9
C | 1.8 | ZONE 4 LIBRE 15/07 |  | 60 |  |  | S41 V 9 95: ZONE 4 LIBRE 15/07
T | 1.8.1 | Implantation - 4 |  | 1 |  | 1 | S30 L 20 36: Implantation - 4
T | 1.8.2 | Décapage pistes et PF 3175m² lourd et 3437m² VL et base vie 250m² |  | 3 | m² | 6862 | S30 J 23 39: Décapage pistes et PF 3175m² lourd et 3437m² VL et base vie 250m²
T | 1.8.3 | Mouvements terres Pistes - 4 |  | 3 |  | 1 | S31 M 28 42: Mouvements terres Pistes - 4
T | 1.8.4 | Empierrement Piste - 4 |  | 7 |  | 1 | S32 J 6 49: Empierrement Piste - 4
T | 1.8.5 | Fossé à définir - 4 |  | 3 | ml | 210 | S32 M 5 48: Fossé à définir - 4
T | 1.8.6 | Bache incendie date à confirmer - 4 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 4
T | 1.8.7 | Cloture périphérique - 4 |  | 10 | m | 1448 | S37 L 7 71: Cloture périphérique - 4
C | 1.9 | ZONE 6 LIBRE 15/07 |  | 52 |  |  | S41 V 9 95: ZONE 6 LIBRE 15/07
T | 1.9.1 | Implantation - 6 |  | 1 |  | 1 | S31 J 30 44: Implantation - 6
T | 1.9.2 | Décapage pistes et PF 2203m² lourd et 2571m² VL et base vie 320m² |  | 2 | m² | 5094 | S32 M 5 48: Décapage pistes et PF 2203m² lourd et 2571m² VL et base vie 320m²
T | 1.9.3 | Mouvements terres Pistes - 6 |  | 2 |  | 1 | S32 V 7 50: Mouvements terres Pistes - 6
T | 1.9.4 | Empierrement Piste - 6 |  | 5 |  | 1 | S33 V 14 55: Empierrement Piste - 6
T | 1.9.5 | Fossé à définir - 6 |  | 2 | ml | 210 | S32 M 5 48: Fossé à définir - 6
T | 1.9.6 | Bache incendie date à confirmer - 6 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 6
T | 1.9.7 | Cloture périphérique - 6 |  | 6 | m | 1207 | S38 M 15 77: Cloture périphérique - 6
C | 1.10 | ZONE 3 LIBRE 15/07 |  | 102 | [147 empty] | ZONE 3 LIBRE 15/07 | bar: S31 J 30 44 to S51 V 18 145
T | 1.10.1 | Implantation - 3 |  | 2 |  | 1 | S32 L 3 46: Implantation - 3
T | 1.10.2 | Décapage pistes et PF 4634m² lourd et 10114m² VL et base vie 280m² |  | 6 | m² | 15028 | S34 L 17 56: Décapage pistes et PF 4634m² lourd et 10114m² VL et base vie 280m²
T | 1.10.3 | Mouvements terres Pistes - 3 |  | 5 |  | 1 | S35 L 24 61: Mouvements terres Pistes - 3
T | 1.10.4 | Empierrement Piste - 3 |  | 13 |  | 1 | S37 J 10 74: Empierrement Piste - 3
T | 1.10.5 | Fossé à définir - 3 |  | 1 | ml | 210 | S37 M 9 73: Fossé à définir - 3
T | 1.10.6 | Réseau eau potable PE40 -3 |  | 11 | ml | 1030 | S39 M 22 82: Réseau eau potable PE40 -3
T | 1.10.7 | Bache incendie date à confirmer - 3 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 3
T | 1.10.8 | Cloture périphérique - 3 |  | 10 | m | 2610 | S40 M 29 87: Cloture périphérique - 3
C | 1.10.9 | ZONE 5 LIBRE 15/08 |  | 42 |  |  | S41 V 9 95: ZONE 5 LIBRE 15/08
T | 1.10.9.1 | Implantation - 5 |  | 1 |  | 1 | S35 L 24 61: Implantation - 5
T | 1.10.9.2 | Décapage pistes et PF 1276m² lourd et 2565m² VL et base vie 280m² |  | 1 | m² | 3841 | S35 M 25 62: Décapage pistes et PF 1276m² lourd et 2565m² VL et base vie 280m²
T | 1.10.9.3 | Mouvements terres Pistes - 5 |  | 2 |  | 2 | S35 J 27 64: Mouvements terres Pistes - 5
T | 1.10.9.4 | Empierrement Piste - 5 |  | 4 |  | 1 | S38 M 16 78: Empierrement Piste - 5
T | 1.10.9.5 | Fossé à définir - 5 |  | 2 | ml | 210 | S36 M 2 68: Fossé à définir - 5
T | 1.10.9.6 | Bache incendie date à confirmer - 5 |  | 9 | m3 | 60 | S41 V 9 95: Bache incendie date à confirmer - 5
T | 1.10.9.7 | Cloture périphérique - 5 |  | 5 | m | 1092 | S41 M 6 92: Cloture périphérique - 5
T | 1.10.9.8 | Demantelement chantier annexe pour info |  | 27 |  | 1 | S41 L 5 91: Demantelement chantier annexe pour info
C | 1.10.10 | DEMENTÈLEMENT |  | 1 | [147 empty] | DEMENTÈLEMENT
T | 1.10.10.1 | Base vie provisoire |  | 1 |  | 1 | [145 empty] | Base vie provisoire
C | 2 | FRAIS DIVERS |  | 94 |  |  | S45 M 3 112: FRAIS DIVERS
T | 2.1 | Base vie |  | 5 |  | 1 | S41 L 5 91: Base vie
T | 2.2 | Topo |  | 79 |  | 1 | S42 M 13 97: Topo
T | 2.3 | Raccordement éléctrique BV |  | 1 |  | 1 | S27 M 1 23: Raccordement éléctrique BV
T | 2.4 | Haie garantie 5ans |  | 1 |  | 1 | S45 M 3 112: Haie garantie 5ans